## 문의사항 관리
이로운 솔루션 문의사항 관리표
프로젝트 | 소형 원자로 비파괴 검사 자동화 프로젝트 |  | 작성일 | 2026-06-16 |  | 상태 | 문의 준비
ID | 구분 | 문의 내용 | 확인 요청 세부사항 | 우선순위 | 상태 | 담당 | 회신 내용 | 반영 문서
ERS-Q-001 | UT 시스템 구성 | 전체 UT 시스템 구성 범위 | 스캐너, 소프트웨어, 무선 통신, 펌프, 물탱크, 분사기, 기타 구성품 포함 여부 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-002 | 스캐너 | 전원 사양 | 정격 전압, 소비 전력, 전원 커넥터 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-003 | 스캐너 | 도면 | 외형 치수, 장착부, 인터페이스 위치 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-004 | 스캐너 | 입출력 사양 | 제어 입력, 상태 출력, 트리거, 안전 신호 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-005 | 스캐너 | 필요 스펙 | 속도, 정밀도, 하중, 방수/방진, 사용 환경 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-006 | Software | 소프트웨어 구성 및 연동 방식 | 운영 PC 필요 여부, SDK/API 제공 여부, 데이터 저장 포맷 | 중간 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-007 | 무선 통신 사양 | 통신 방식 확인 | 5G 또는 6G 필요 여부, Wi-Fi/이더넷 가능 여부, 지연시간 요구 | 중간 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-008 | 펌프 | 모델명 | 제조사, 모델, 공급 가능 여부 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-009 | 펌프 | 전원 사양 | 정격 전압, 소비 전력, 전원 커넥터 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-010 | 펌프 | 입출력 사양 | 제어 입력, 상태 출력, 유량 제어 가능 여부 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-011 | 펌프 | 필요 압력 | 최소/최대 압력, 권장 운전 압력 | 높음 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-012 | 물탱크 | 용량 | 탱크 용량, 보충 방식, 설치 위치 제약 | 중간 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-013 | 분사기 | 분사기 모델명 | 제조사, 모델, 노즐 사양 | 중간 | 문의 준비 | 미정
ERS-Q-014 | 기타 필요 구성품 및 전원사양 | 추가 구성품 목록 | 밸브, 필터, 유량계, 압력센서, 케이블, 전원장치 등 | 중간 | 문의 준비 | 미정

## 원본 이미지
사용자 제공 문의 항목 원본